## general_report
问题类型 | 标识 | 主题 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决结果 | 创建 | 更新 | 到期日 | 任务类型 | 影响版本 | 模块
缺陷 | 新建 | 预约网站-个人中心里修改密码会报错“Error: Request failed with status code 400”
缺陷 | 新建 | 后台管理-讲座发布-“预约导出”无法导出，提示“请选择操作数据!”
缺陷 | 新建 | 后台管理-展览发布-规则设置没有生效
缺陷 | NHQPW-57 | 后台管理-数据统计里的除了客流统计其他模块都查询不出数据，其中的各种“统计表”只显示一行数据 | 陈祥财 | 曹经纬 | 2严重 | 重新打开 | 未解决 | 12/七月/22 3:45 下午 | 18/七月/22 4:15 下午 |  |  | V0.0.4 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-58 | 后台管理-团队预约里的已参观模块还能修改参观信息 | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 12/七月/22 3:55 下午 | 15/七月/22 5:26 下午 |  |  | V0.0.4 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-53 | 后台管理-首页统计里的观众购票方式模块失效，没有记录数据 | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 12/七月/22 3:21 下午 | 15/七月/22 5:27 下午 |  |  | V0.0.4 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-44 | 微信公众号-团队预约后点击“查看证书”，无法正确加载图片 | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 13/六月/22 2:21 下午 | 20/六月/22 10:34 上午 |  |  | V0.0.3 | 微信公众号
缺陷 | NHQPW-43 | 预约网站-团队退票时的二次确认框为json格式且点击“确认”按钮无法退票 | 陈祥财 | 曹经纬 | 2严重 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 13/六月/22 2:20 下午 | 20/六月/22 10:32 上午 |  |  | V0.0.3 | 预约网站
缺陷 | NHQPW-42 | 微信公众号-预约时交通工具是必填项但是没有标“*” | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 02/六月/22 2:02 下午 | 13/六月/22 2:07 下午 |  |  | V0.0.2 | 微信公众号
缺陷 | NHQPW-38 | 移动公众号-我的-常用出行人-修改信息界面显示为“添加出行人” | 陈祥财 | 曹经纬 | 4轻微 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 27/五月/22 9:29 上午 | 13/六月/22 2:09 下午 |  |  | V0.0.1 | 微信公众号
缺陷 | NHQPW-34 | 后台管理-预约查询里的导出都显示“网络请求出错！” | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 25/五月/22 4:16 下午 | 02/六月/22 1:51 下午 |  |  | V0.0.1 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-33 | 后台管理-黑名单功能失效 | 刘斌 | 曹经纬 | 2严重 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 25/五月/22 4:11 下午 | 20/六月/22 10:26 上午 |  |  | V0.0.1 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-32 | 后台管理-团队补录无法新增（点击保存按钮无效） | 陈祥财 | 曹经纬 | 2严重 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 25/五月/22 4:00 下午 | 20/六月/22 10:29 上午 |  |  | V0.0.1 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-31 | 后台管理-团队预约取消时提示框为空 | 陈祥财 | 曹经纬 | 4轻微 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 25/五月/22 3:49 下午 | 02/六月/22 11:23 上午 |  |  | V0.0.1 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-30 | 后台管理-确认参观界面的删除按钮点击无效 | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 25/五月/22 3:44 下午 | 02/六月/22 11:22 上午 |  |  | V0.0.1 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-29 | 后台管理-团队预约“机构名称”搜索栏中无论输入什么搜索结果都是空，且重置按钮会失效 | 李少伟 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 25/五月/22 3:19 下午 | 02/六月/22 11:19 上午 |  |  | V0.0.1 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-28 | 后台管理-“规则设置”、“团队预约新增”、“团队预约编辑”、“团队补录新增”、“团队补录编辑”界面的“保存”按钮一旦点击，界面按钮除了“关闭”按钮外都会失效 | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 25/五月/22 2:20 下午 | 13/六月/22 2:01 下午 |  |  | V0.0.1 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-27 | 后台管理、微信公众号-团队预约能预约已经过期的时间段 | 高鑫 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 25/五月/22 2:09 下午 | 13/六月/22 1:59 下午 |  |  | V0.0.1 | 后台管理, 微信公众号
缺陷 | NHQPW-26 | 后台管理-团队预约新增时，机构地址没有标明是必填项 | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 25/五月/22 2:00 下午 | 02/六月/22 11:18 上午 |  |  | V0.0.1 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-25 | 后台管理-讲座发布-如果发布讲座时有人预约，下架后重新上架时可预约数量不会减去已被预约数 | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 25/五月/22 1:55 下午 | 02/六月/22 11:17 上午 |  |  | V0.0.1 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-24 | 后台管理-讲座发布-规则设置没有生效 | 陈祥财 | 曹经纬 | 2严重 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 25/五月/22 1:49 下午 | 02/六月/22 11:16 上午 |  |  | V0.0.1 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-23 | 后台管理-活动发布-规则设置无法保存修改 | 陈祥财 | 曹经纬 | 2严重 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 25/五月/22 11:36 上午 | 13/六月/22 1:58 下午 |  |  | V0.0.1 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-20 | 预约网站-后台门票设置如果是不分时间段的话，预约网站最后一天的数量异常 | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 25/五月/22 10:18 上午 | 13/六月/22 1:53 下午 |  |  | V0.0.1 | 预约网站
缺陷 | NHQPW-18 | 后台管理-门票设置里的预约截止时间没有生效 | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 24/五月/22 4:29 下午 | 02/六月/22 10:59 上午 |  |  | V0.0.1 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-17 | 微信公众号、预约网站-活动退票时无法单独选中订单中的人员进行退票 | 曹经纬 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 不用修复 | 24/五月/22 4:22 下午 | 25/五月/22 9:30 上午 |  |  | V0.0.1 | 微信公众号, 预约网站
缺陷 | NHQPW-16 | 预约网站-没有讲座预约 | 陈祥财 | 曹经纬 | 2严重 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 24/五月/22 4:07 下午 | 13/六月/22 1:51 下午 |  |  | V0.0.1 | 预约网站
缺陷 | NHQPW-15 | 后台管理-讲座新增时“适用人群”不是必填项但是不填就无法新增 | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 24/五月/22 4:04 下午 | 02/六月/22 10:56 上午 |  |  | V0.0.1 | 后台管理
缺陷 | NHQPW-14 | 预约网站-活动预约退票没有二次确认框 | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 24/五月/22 2:58 下午 | 13/六月/22 1:51 下午 |  |  | V0.0.1 | 预约网站
缺陷 | NHQPW-13 | 预约网站-个人预约退票功能失效 | 陈祥财 | 曹经纬 | 2严重 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 24/五月/22 2:37 下午 | 20/六月/22 10:28 上午 |  |  | V0.0.1 | 预约网站
缺陷 | NHQPW-12 | 预约网站-退票的提示框显示格式有误（为字典形式） | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 24/五月/22 2:31 下午 | 13/六月/22 1:45 下午 |  |  | V0.0.1 | 预约网站
缺陷 | NHQPW-10 | 微信公众号、预约网站-活动预约的剩余票数计算有问题（应该是减去人数，现在是减去订单数） | 陈祥财 | 曹经纬 | 2严重 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 24/五月/22 1:59 下午 | 02/六月/22 10:45 上午 |  |  | V0.0.1 | 微信公众号, 预约网站
缺陷 | NHQPW-9 | 预约网站-活动预约的“详细信息”少了“适用年龄”、“适用人群”、“联系方式” | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 24/五月/22 1:52 下午 | 13/六月/22 1:42 下午 |  |  | V0.0.1 | 预约网站
预约网站-点击“展览预约”没有出现“参观须知”
缺陷 | NHQPW-8 | 预约网站-点击“活动预约”没有出现“参观须知” | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 24/五月/22 1:47 下午 | 13/六月/22 1:41 下午 |  |  | V0.0.1 | 预约网站
缺陷 | NHQPW-7 | 预约网站-团队预约的日期和时间段没有分开选择（就看不到剩余人数了） | 陈祥财 | 曹经纬 | 2严重 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 24/五月/22 11:17 上午 | 13/六月/22 1:41 下午 |  |  | V0.0.1 | 预约网站
缺陷 | NHQPW-2 | 预约网站-注册时“手机已注册”的提示框显示不全 | 陈祥财 | 曹经纬 | 3一般 | 问题关闭 | 已修复或完成 | 24/五月/22 9:44 上午 | 13/六月/22 11:36 上午 |  |  | V0.0.1 | 预约网站